# BrewGo 项目例会纪要｜2026-08-18

1. Ben 在 2026-08-20 下班前确认 G2-BLK 外箱尺寸，当前状态：测量中。

2. Zoe 在 2026-08-21 前确认包装刀模并回复 PackRight，依赖客户确认警示语位置。

3. David 在 2026-08-20 前审批 G2-BLK 新单价，依赖 Alice 提交修订报价。

4. NorthPeak 白底图需在 2026-08-22 前提供；会议没有确定负责人。